## Sheet1
Этап 1: Фундамент и погружение (Декабрь 2025 — Январь 2026)
Недели | Основной фокус | Конкретные действия | Выход (что должно быть сделано)
1-2 (до 15.12) | Стратегия и начало проекта | 1. Изучить программу вступительного экзамена СМ11, выделить незнакомые темы. | 1. Файл exam_topics.md с пометками.
|  | 2. Зарегистрироваться на GitHub/GitLab, создать репозиторий preparation_for_aspirant. | 2. Ссылка на репозиторий.
|  | 3. Выбрать тему мини-проекта (на 4-5 месяцев): например, «Симулятор динамики подводного аппарата с одним степенью свободы (рыскание)». | 3. Файл project_idea.md с описанием цели и стека (Python, Matplotlib).
3-4 (до 29.12) | Практика: начало кода | 1. Освежить/выучить основы Python (синтаксис, циклы, функции). | 1. Скрипт model_v0.py в репозитории.
|  | 2. Настроить среду разработки (VS Code/PyCharm). | 2. Умение работать с виртуальным окружением.
3. Написать «Hello World» для проекта: код, который выводит уравнение движения.
5-8 (Январь) | Погружение в среду | 1. Пройти вводный онлайн-курс по подводной робототехнике (например, на OpenEdu). | 1. Сертификат/конспект курса.
|  | 2. Читать по 1 научно-популярной статье/новости в неделю по теме. | 2. Папка «Интересные статьи» с ссылками.
|  | 3. Начать вести Zettelkasten (цифровые заметки) в Notion/OneNote по ключевым понятиям. | 3. База знаний из 20+ взаимосвязанных заметок.
Этап 2: Интенсивная подготовка и проработка (Февраль — Апрель 2026)
Месяц | Блок теории (по программе) | Практический проект | Стратегические шаги
Февраль | Основы робототехники: Кинематика манипуляторов, классификация подводных аппаратов, элементы ПРТС (темы 2.1.1-2.1.8). | Доработать симулятор: добавить визуализацию движения аппарата через Matplotlib. | Начать поиск научного руководителя (НР): изучить публикации преподавателей СМ11, составить список из 3-5 потенциальных НР.
Март | Гидродинамика и статика: Плавучесть, метацентр, основы гидродинамики, приводы (темы 2.1.9-2.1.12, 2.1.15). | Внедрить в симулятор расчёт сил сопротивления (упрощённая модель). Начать осваивать CAD (Fusion 360) — смоделировать корпус аппарата. | Первый контакт: Написать первое вежливое письмо самому приоритетному НР из списка. Тема: «Вопросы по тематике исследований». Приложить ссылку на репозиторий проекта. | Неделя 3: Пройти курс «Simulink Onramp». Неделя 4: Перенести модель из Python в Simulink, провести сравнение.
Апрель | Управление и системы: Информационно-управляющие системы, программирование МК, системы реального времени (темы 2.1.13-2.1.21, 2.2). | Интегрировать в симулятор простейший ПИД-регулятор для стабилизации угла. Добавить модель датчика с шумом. | Уточнение темы реферата: На основе ответа НР и углубления в тему сформулировать 2-3 возможные темы для реферата. | Неделя 2: Установить ROS, пройти базовые CLI туториалы. Неделя 3: Попробовать запустить любой доступный симулятор подводного аппарата (например, из репозитория UUV Simulator).
Этап 3: Финальный рывок и оформление (Май — Июнь 2026)
Недели | Фокус | Действия
1-2 Мая | Написание реферата | 1. Утвердить тему с НР. | Использовать скриншоты и описание работы в Simulink как часть реферата. Указать знакомство с ROS в разделе «Перспективы развития темы».
2. Написать план и основную часть реферата (15-20 стр.).
3. Сделать презентацию (10-12 слайдов).
3-4 Мая | Повторение теории | 1. Пройтись по всем темам программы, отвечая на вопросы вслух.
2. Решать типовые задачи (по учебникам из списка).
3. Пробный экзамен: устроить себе устный зачёт на 60 минут по билету.
1-2 Июня | Защита реферата (прим.) | 1. Провести предзащиту (перед другом/коллегой).
2. Внести правки.
3. Успешно защитить реферат в МГТУ.
3-7 Июня | Финальная подготовка | 1. Активно повторять слабые места.
2. Пройтись по своим заметкам (Zettelkasten).
3. Экзамен.